## Sheet1
Day | Date | Planned | Actual | Day | Date | Total | Planned
Sun | 2023-10-01 | 20 | 20 | Sun | 2023-10-01 | 100 | 5
Mon | 2023-10-02 | 19 | 19 | Mon | 2023-10-02 | 100 | 10
Tue | 2023-10-03 | 18 | 18 | Tue | 2023-10-03 | 100 | 20
Wed | 2023-10-04 | 17 | 18 | Wed | 2023-10-04 | 100 | 28
The | 2023-10-05 | 16 | 17 | The | 2023-10-05 | 100 | 35
Sun | 2023-10-06 | 15 | 14 | Sun | 2023-10-06 | 100 | 40
Mon | 2023-10-07 | 14 | 13 | Mon | 2023-10-07 | 100 | 45
Tue | 2023-10-08 | 13 | 12 | Tue | 2023-10-08 | 100 | 50
Wed | 2023-10-09 | 12 | 12 | Wed | 2023-10-09 | 100 | 55
The | 2023-10-10 | 11 | 12 | The | 2023-10-10 | 80 | 58
Sun | 2023-10-11 | 10 | 10 | Sun | 2023-10-11 | 80 | 62
Mon | 2023-10-12 | 9 | 9 | Mon | 2023-10-12 | 80 | 65
Tue | 2023-10-13 | 8 | 8 | Tue | 2023-10-13 | 80 | 70
Wed | 2023-10-14 | 7 | 7 | Wed | 2023-10-14 | 80 | 80
The | 2023-10-15 | 6 | 6 | The | 2023-10-15 | 80 | 80
Sun | 2023-10-16 | 5 | 6 | Sun | 2023-10-16 | 100 | 85
Mon | 2023-10-17 | 4 | 5 | Mon | 2023-10-17 | 100 | 90
Tue | 2023-10-18 | 3 | 2 | Tue | 2023-10-18 | 100 | 95
Wed | 2023-10-19 | 2 | 1 | Wed | 2023-10-19 | 100 | 100
The | 2023-10-20 | 1 | 0 | The | 2023-10-20 | 100 | 100